**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Большой Ярославль – маленьким гражданам»**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131»

Руководитель проекта: заведующий Людмила Михайловна Краснощекова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить теоретические подходы и обобщить практический опыт по организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании МСО города Ярославля как основы нравственно-патриотического воспитания. | Организационное совещание «**Организация управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта»** | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план деятельности инновационной площадки на 2022 – 2023 учебный год. | Выполнено |
| Заседание рабочих групп участников проекта **«Анализ концепций, программ, технологий, направленных на внедрение регионального компонента в образовательный процесс дошкольных организаций регионов РФ»** | Систематизирован опыт коллег других регионов РФ по организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста и выявлены актуальные направления и векторы развития дошкольного образования. | Изучены теоритические подходы к организации краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Сформирован кейс методических материалов. | Выполнено |
| Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ – участников сетевого взаимодействия в рамках проекта, активизировать их творческое сотрудничество, обмен и взаимообогащение опытом по вопросу краеведческой работы. | Круглый стол **«Успешные практики краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях – участниках проекта»** | Представлены наиболее эффективные практики организации краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста. | Обобщен практический опыт краеведческой деятельности с детьми педагогов дошкольных учреждений.  Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов дошкольных организаций – участников МИП по вопросам краеведения. | Выполнено |
|  | Семинар-практикум **«Краеведческая деятельность – современный формат воспитания детей дошкольного возраста»** | Повышение уровня знаний педагогов о родном крае, использование их в педагогической практике, через обмен мнениями и анализ проведённого семинара. | Изучен краеведческий материал различного характера (исторический, географический, биологический,  этнографический). | Выполнено |
|  |  | Круглый стол **«Наш родной край детскими глазами»** | Повышение методического уровня педагогов в овладении ими технологий  проектирования по  краеведению.  Активизация творческого поиска среди коллектива. | Определена творческая группа из педагогов ДОО, раскрыт творческий потенциал, определена траектория работы. | Выполнено |
|  |  | Совещание творческой группы МДОУ «Детский сад № 131» | Предложены варианты формулирования целей и задач программы, определены направления работы, сформулированы задачи по историческому направлению работы. | Разработан проект целевого раздела программы и задачи по историческому направлению краеведческой деятельности для представления на совещаниях в рамках проведения заседаний МИП. | Выполнено |
| 2 | Разработать концепцию парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам», определить ее структуру и подходы к реализации. | Рабочее совещание **«Концепция парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определены основные принципы организации краеведческой деятельности в дошкольных организациях.  Определены концептуальные основы краеведческой деятельности в дошкольных учреждениях. | Конкретизировано содержание целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура целевого раздела программы. | Создан проект целевого раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| Встреча рабочей группы **«Проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам»** | Определена структура содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Создан проект содержательного раздела парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам» | Выполнено |
| 3 | Трансляция опыта работы в муниципальной системе образования | Представление опыта работы по туристско-краеведческой деятельности в рамках проведения заседаний МИП | Презентация «Успешные практики краеведческой деятельности в МДОУ «Детский сад № 131»» | Педагоги-участники МИП проанализировали опыт работы, выявили положительные стороны, внесли предложения. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Анкудинова Алена Игоревна, старший воспитатель.